## Slide 1
Design & Build,
czyli jak „przeżyć”
duży proces aranżacji wnętrza
Warszawa, 9 listopada 2016
Rajmund Węgrzynek
Dyrektor Zarządzający Tétris

## Slide 2
UWAGA – ZAGROŻENIA !
mogące mieć wpływ na NIEPOWODZENIE
prowadzonej aranżacji (fit-out) :
brak komunikacji
brak decyzji
nieprzewidziane wydarzenia
przekroczenie budżetu
opóźnienia
...
STRES

## Slide 3
DOBRZE
SZYBKO
TANIO
UWAGA !
„nigdy,
nigdzie,
nie występują razem...” (J.M.)
STRES

## Slide 5
Uczestnicy procesu aranżacji wnętrza
Lider
projektu
właściciel
budynku
zarządca
budynku
serwis
techniczny
najemca
architekci
branżyści
wykonawca
rzeczoznawcy

## Slide 6
1. PROJEKT
2. CZAS
3. BUDŻET
DESIGN & BUILD

## Slide 8: Zróbmy porównanie…
Design przebiega odrębnie od Build
Design & Build

## Slide 9: Design przebiega odrębnie od Build

## Slide 10: Design & Build

## Slide 11
Model tradycyjny vs. Design & Build
Oszczędności czasowe w procesie 35 dni roboczych (6 tygodni)!
D&B pozwala na szybsze działania przede wszystkim dzięki:
1/ eliminacji jednego przetargu
2/ optymalizacji czasu na spaceplany i projekty
3/ dłuższemu czasowi na value engineering a krótszemu na składanie kluczowych zamówień

## Slide 12
Open book

## Slide 13
znane z góry koszty materiałów i poszczególnych usług
uzgodniona z góry marża dla wykonawcy
ustalone stawki wynagrodzeń dla pracowników na danych stanowiskach
To nie science fiction!
Tak się już pracuje także w Polsce.
OPEN BOOK

## Slide 15
CHCESZ ZNAĆ PRAWDĘ?
Realna oferta zależna jest od jakości zapytania!

## Slide 16
Warszawa, Maj 2015
w realizacji biura w procesie Design & Build realne koszty mogą odbiegać od szacunkowych maksymalnie o
3-6%
(dla open book ten margines jest jeszcze znacznie mniejszy!)
tradycyjny model (pozostałe przypadki) to
ponad 15% różnicy
BUDŻET POD KONTROLĄ

## Slide 17
Dziękuje za uwagę
rwegrzynek@tetris-db.com